## Лист1
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 05.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Филиал МУП "Водоканал" "Жилищник" | 92 | 92 | 5 | 92 | 5 | 92 | 5 | 92 | 5 5% | 29473561.07
2 | ООО "Паритет" | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 33% | 61084.32
3 | ООО УК "Тандем" | 11 | 11 |  | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |  | 1013371.5
4 | ООО "Альтаир" | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 85% | 1470.6
5 | ООО "ПИК-Комфорт" | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 42% | 1419058.95
6 | ООО "Профсервис" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 100% | 0
7 | ООО "ЮИТ-Сервис" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 100% | 676175.19
8 | ООО "Жилэкс-сервис" | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
9 | ООО УК "Домжилсервис" | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 100% | 40035.16
10 | 000 "Белый парус" | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 100% | 260875.17
11 | ООО "Квартал-недвижимость" | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 433006.59
12 | УК "Зубр" | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2019562.21
13 | ООО "Аркада" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
14 | ЖСК "Юбилейный", д.М-Озера | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 78468.94
15 | ООО "УК Перс" | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
16 | ТСН ТСЖ "Новая слобода" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 100% | 591738.13
17 | ТСН" Соколовская" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 64488.14
18 | ТСЖ "Богородский 2" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
19 | ТСН "Центральная д96 к1" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
| Итого объектов | 179 | 179 | 56 | 179 | 56 | 179 | 55 | 179 | 54 30% | 36132895.97